## Projektplan mit Gantt
Projektname | Produkteinführung
Projektleitung | Hr. Theis
Projektleistungen
Projektumfang
Startdatum | 2017-12-07
Enddatum | 2018-04-26
Fortschritt insg. | 0%
Aufgaben | Verantwortlich | Start | Ende | Tage | Status
Framework erarbeiten |  | 2017-12-07 | 2017-12-14 | 7 | Nicht begonnen
Teile des Frameworks pogrammieren |  | 2017-12-14 | 2018-01-11 | 28 | Nicht begonnen
Teile des Frameworks pogrammieren |  | 2017-12-14 | 2018-01-11 | 28 | Nicht begonnen
Teile des Frameworks pogrammieren |  | 2017-12-14 | 2018-01-11 | 28 | Nicht begonnen
Teile des Framework prüfen |  | 2018-01-11 | 2018-01-18 | 7 | Nicht begonnen
Teile implementieren (zusammenfügen) |  | 2018-01-18 | 2018-01-25 | 7 | Nicht begonnen
Test Alpha-Phase |  | 2018-01-25 | 2018-02-01 | 7 | Nicht begonnen
Prüfungsphase |  | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 28 | Nicht begonnen
Erstellung des Web-Crawlers |  | 2018-03-01 | 2018-04-05 | 35 | Nicht begonnen
Quellensuche geeigneter Date |  | 2018-03-01 | 2018-03-08 | 7 | Nicht begonnen
Erarbeitung geeigneter Datenbank |  | 2018-03-01 | 2018-04-05 | 35 | Nicht begonnen
Zusammenfügen der Code-Blöcke |  | 2018-04-05 | 2018-04-12 | 7 | Nicht begonnen
Test der Beta-Phase |  | 2018-04-12 | 2018-04-19 | 7 | Nicht begonnen
Evaluation |  | 2018-04-19 | 2018-04-26 | 7 | Nicht begonnen
Projektarbeit |  | 2017-12-07 | 2018-04-26 | 140

## Zeitplan
Projektname | Movement Pattern Mini World
Projektleitung | Team Meisterklasse
Grober Zeitplan Projekt Mini-World/Movement Pattern
Zeitraum | Verantwortlich | Priorität | Status | Startdatum | Enddatum | Bemerkungen
Dezember
Framework erarbeiten |  |  | Nicht begonnen | 2017-12-07 | 2017-12-14 | Aus welchen Bestandteilen MUSS unser Projekt bestehen?
Teile des Frameworks pogrammieren |  |  | Nicht begonnen | 2017-12-14 | 2018-01-11 | Programmieren über Weihnachten und Neujahr bietet uns knapp 3 Wochen Zeit
Teile des Frameworks pogrammieren |  |  | Nicht begonnen | 2017-12-14 | 2018-01-11
Teile des Frameworks pogrammieren |  |  | Nicht begonnen | 2017-12-14 | 2018-01-11
Januar
Teile des Framework prüfen |  |  | Nicht begonnen | 2018-01-11 | 2018-01-18 | Jeder prüft den Code min. eines anderen Teammitglieds
Teile implementieren (zusammenfügen) |  |  | Nicht begonnen | 2018-01-18 | 2018-01-25
Test Alpha-Phase |  |  | Nicht begonnen | 2018-01-25 | 2018-02-01 | Erster Test des Programms, mit selbst generierten Daten
Februar
Prüfungsphase |  |  | Nicht begonnen | 2018-02-01 | 2018-03-01
März
Erstellung des Web-Crawlers |  |  | Nicht begonnen | 2018-03-01 | 2018-04-05
Quellensuche geeigneter Date |  |  | Nicht begonnen | 2018-03-01 | 2018-03-08
Erarbeitung geeigneter Datenbank |  |  | Nicht begonnen | 2018-03-01 | 2018-04-05 | Erstellung, Pflege, Koordinierung
April
Zusammenfügen der Code-Blöcke |  |  | Nicht begonnen | 2018-04-05 | 2018-04-12
Test der Beta-Phase |  |  | Nicht begonnen | 2018-04-12 | 2018-04-19
Evaluation |  |  | Nicht begonnen | 2018-04-19 | 2018-04-26
Mai
Juni
Juli
August

## Anforderungen
Was brauchen wir? | Arbeitsschritt
Datenbank | Framework erstellen
Zuweisungsalgorithmus
Schnittstelle zu Movement Algorithmus |  | PS: Sind natürlich nicht alle Schritte, nur was mir grad so eingefallen ist
Uhrenalgorithmus
Framework zusammenstellen | Framework zusammenstellen
Test mit statischer Datenbank, ohne Movement | Alpha Phase
Klappt die Zuweisung der Koordinaten
werden Events zufällig gezogen
Haben wir einen 24h-Ablauf
Funktioniert die Übergabe von alten Koordinaten an die Neuen
Für wie viele Knoten ("Personen") funktioniert das Programm
Wie verhalten sich die Knoten? (Tagesablauf annähernd realistisch)
Datenbank zum Auslesen finden (Namen, Aktion, Koordinaten) | Webcrawler entwickeln
code programmieren
Ort zum Speichern der Daten erstellen | Datenbank bereitstellen
Überprüfen auf Vollständigkeit und Redundanz
Pflegen
Tool zum Berechnen der Zeit zwischen 2 Punkten finden/entwickeln | Navigationstool finden

## Kommunikationsplan
Kommunikationsplan
Art d. Kommunikation | Leistung | Beschreibung | Modus | Häufigkeit | Erbracht durch | Zielgruppe
Meetings | Meeting | Aktueller Status-Check | Persönlich | Wöchentlich | Team | Projektteam
Check-up | Meeting | Status-Check mit Projektgeber | persönlich | Zweiwöchentlich | Team | Projektteam